林德中化（泉州）气体有限公司泉惠石化园区氮气管网项目

竣工环境保护验收意见

2025年8月27日，林德中化（泉州）气体有限公司依据《林德中化（泉州）气体有限公司泉惠石化园区氮气管网项目竣工环境保护验收调查报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》、项目环境影响审批文件等要求进行项目竣工环保验收。参加会议的有林德中化（泉州）气体有限公司等单位代表及邀请的2位专家（名单附后）。验收组听取了建设单位关于建设项目概况、环保设施建设、运行、管理情况和竣工环境保护验收调查报告表主要内容的介绍，审阅有关验收材料，现场检查环保设施的运行情况，经认真讨论和评议，形成如下验收意见：

## 一、工程建设基本情况

### （一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目从林德中化（泉州）气体有限公司至泉惠石化园区其他三家企业（包括：福建香江石化有限公司、中仑塑业（福建）有限公司、邦丽达（福建）新材料股份有限公司）厂界管道对接处新建4条氮气管道（包括1条氮气主管道，及3条氮气支线管道），以满足三家企业新建及已投产项目的氮气需求。

项目4条管道路由如下：

（1）氮气主管道：起点O位于林德中化（泉州）气体有限公司压缩机厂房氮气主管道对接处、经林德中化现有管廊输送至厂区围墙外A点后转为管墩敷设、途经拐点B1改为埋地敷设、途经围墙外拐点B2、B3后经中化（泉州）石化7号门外顶管段CD、至E点依托泉惠石化园区已有管廊、终点F位于泉惠石化园区通港路往南至通港路与重件路交叉口。

氮气主管道DN250全长1682米：林德中化厂区内的管线主要沿厂内已有管廊布设，共计50米；管道出林德围墙后，新增管墩敷设约95米，后埋管敷设约739米；后依托泉惠园区已有管廊布设，约798米。

（2）氮气支线1（香江）管线：起点位于泉惠石化园区通港路往南至通港路与重件路交叉口、点位于福建香江石化有限公司管廊管道接入口；氮气支线1（香江）管线DN150依托泉惠园区已有管廊布设，约996米。

（3）氮气支线2（中仑）管线：起点位于泉惠石化园区通港路往南至通港路与重件路交叉口、终点位于中仑塑业（福建）有限公司管廊管道接入口；氮气支线2（中仑）管线DN100依托泉惠园区已有管廊布设，约228.4米。

（4）氮气支线3（邦丽达）管线：起点位于泉惠石化园区通港路往南至通港路与重件路交叉口、终点位于邦丽达（福建）新材料股份有限公司管廊管道接入口；氮气支线3（邦丽达）管线DN100依托泉惠园区已有管廊布设，约970米。

### （二）建设过程及环保审批情况

- 2024年8月25日林德中化（泉州）气体有限公司委托泉州市华大环境研究院有限公司编制了《林德中化（泉州）气体有限公司泉惠石化园区氮气管网项目环境影响报告表》，并于2024年11月1日取得了泉州市生态环境局批复（泉环评〔2024〕表42号）；本项目于2024年11月1日开始施工，2025年5月15日竣工，2025年6月24日投入试运营调试；

### （三）投资情况

本项目实际总投资650万元，环保投资2.5万元，环保投资占总投资约0.4%。

### （四）验收范围

根据《林德中化（泉州）气体有限公司泉惠石化园区氮气管网项目竣工环境保护验收调查报告表》内容进行验收。

## 二、工程变动情况

结合环评审批及现场踏勘情况，本项目变化情况为：氮气主管道总长度较环评设计内容减少118米，厂内段不变，仍为50m；厂外段：管墩敷设段缩短至95米（减少5米），埋管缩短至739米（减少111米），园区管廊段缩短至798米（减少2米）；氮气支线1（香江）段长度较环评设计减少4米；氮气支线（中仑）段长度较环评设计减少71.6米；氮气支线（邦丽达）段长度较环评设计增加70米。即本项目实际建设线路总长度为3876.4m，较环评设计总长度减少123.6m，实际总长度为原设计总长度的96.9%。

项目参照《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》(环办[2015]52号）中“油气管道建设项目重大变动清单（试行）”，不存在重大变动。

## 三、环境保护设施建设情况

### （一）废水

施工期项目施工生活污水依托林德中化公司现有污水收集处理系统处理排放，施工过程管道试压废水主要含有少量焊渣、泥沙等杂质，水质较简单，经林德中化污水收集池沉淀后排入园区雨水管网系统。

### （二）废气

项目施工期地段施工量小，现场安排定期洒水、设置围挡；项目焊接工序采用人工焊接的方式，选用低氢型焊条，产生的焊接烟气量较小；项目管道采用防腐钢管，管道补口防腐材料使用无溶剂环氧底漆和热收缩带防腐，管道补口防腐使用的无溶剂环氧底漆属于清洁型涂料。

### （三）噪声

施工期选用低噪声的设备；在施工场地周围设置简易隔声屏障；加强对施工机械的维护保养，严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》的规定，禁止休息时间施工。

### （四）固体废物

施工期挖方及泥浆现场回填；回填后剩余的土石方（约50m³）用于林德中化公司厂内道路平整、绿化等，不再外运处置；施工人员的生活垃圾分类收集，由环卫部门统一清运。

### （五）生态环境

施工期间严格控制施工作业带、就近利用现有道路作为施工便道，施工“三场”均已完成场地恢复并植草绿化。

### （六）运营期环保措施

正常运营状态下无噪声、废气、废水、固体废物等污染物产生。

运营期现场设置安全标志、警示牌、加强管线日常维护，项目运行同时并入《林德中化（泉州）气体有限公司突发环境事件应急预案》（（LDZHQZ-2022-002）2023年2月20日）进行管理。

## 四、环境保护设施调试效果

### （一）噪声排放情况

项目管线沿线周边用地现状为泉惠石化园区入驻企业厂区、道路、干涸的排洪沟、杂地等，管线两侧外延50m范围内无村庄、学校、医院等敏感目标，项目施工期对周边声环境基本无影响。

### （二）生态恢复和绿化工程建设情况

本次验收范围内施工场地已清理、恢复。

### （三）环境风险管理

现场设置安全标志、警示牌、加强管线日常维护，项目运行同时并入《林德中化（泉州）气体有限公司突发环境事件应急预案》（（LDZHQZ-2022-002）2023年2月20日）进行管理。

## 五、验收结论

调查报告表编制规范，符合《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》要求。根据现场核查，项目能满足环保“三同时”制度要求以及环评文件提出的各项污染防治措施。项目验收资料较齐全，满足《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号)的要求，该项目竣工环境保护验收合格。

## 六、后续要求

1、加强管道的运行维护和管理；

2、本项目应依托现有工程环境管理机构进行管理；待《林德中化（泉州）气体有限公司突发环境事件应急预案》修订时，应涵盖本项目。

七、验收人员信息

验收人员信息详见验收工作组名单签到表。

林德中化（泉州）气体有限公司

2025年8月27日